## Feuil1
Prévision Budgétaire
Tâches | Heure prévus
Gestion de projet | 75
Simulation | 58.5
Programation | 45.5
Capteurs | 15
Ultrasons | 5
Suiveur de lumière | 5
Suiveur de ligne | 5
Déplacement | 20.5
PID | 7.5
Mouvement | 3
Contrôleur vitesse/accélération | 10
Contrôleur système | 10
Meilleur décision de déplacement | 10
Modélisation | 13
Capteurs | 3
Son | 1
Lumière | 1
Ligne | 1
Véhicule | 10
Kart | 5
Roues | 3
Plateau | 1
Bille | 1
Rapports | 134
Gestion de projet - Évaluation périodique | 12
Étude initiale/faisabilité du projet | 1
Planification du projet | 1
Exécution | 1
Fermeture du projet | 1
Modélise les breuvages avec ingéniosité | 2
Argumentaire de vente - Viends moi ton breuvage | 20
Analyse des spécifications du client | 3
Identification des risques | 3
Identification des concepts/solutions potentiels | 3
Information en lien avec la documentation de la gestion de projet | 5
Analyse budgétaire | 1
Analyse d'impacts potentiels | 3
Mini version System Requirements Review | 2
Filtre tes connaissances | 6
Conception de deux filtres | 3
Graphique | 1
Comparaison | 1
Choix final | 1
Godot Grand Prix | 13
Tests unitaires | 10
Vérification du respect des contraintes | 3
Calcul tes distances | 14
Graphique | 1
Code Mathlab | 10
Utilité potentielle des résultats | 3
Conduite à l'épreuve | 20
Tests unitaires | 10
Tests IRL | 10
Compétition | 20
Tests unitaires | 10
Tests IRL | 10
Remise QR | 16
Évaluation de la performance | 10
Comparaison de la performance | 3
Mettre à jour le tableau des risques | 3
Remise AR | 11
Démontrer que le système est opérationnel | 5
Tableau de conformités | 3
Retour sur les performances | 2
Opportunités d'amélioration | 1
TOTAL | 267.5
Coût / Heure | 175
Coût estimé | 46812.5